Minőségcélok Értékelése

A Civil Kollégium Alapítvány 2005. évre vonatkozó minőségcéljainak értékelése:

|  | Minőségcél | Határidő | Felelős | Értékelés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fiatal oktatók felkészítése a tanításra – hospitálás, tanárok belső képzése | 2005. december 31. | Varga Máté | 2005. májusában a CKA fiatal trénereinek csoportja képzésen és tanulmányúton vett részt az angliai Northern College-ban. A képzést követően kidolgoztak egy „Európai Tanulmányok” nevű képzési oktatócsomagot, melynek kísérleti képzésein többen is szerepet vállaltak. Így a trénerek megerősítést és tapasztalatokat szereztek, bővítették a CKA képzési kínálatát. |
|  | Nemzetközi példák megismerésével rátalálni a fejlesztés lehetséges irányaira - angliai tanulmányút - EU Grundtvig program előkészítése angolokkal és spanyolokkal | 2005. december 31. | Varga Máté | A Grundtvig kezdeményezés elfulladása miatt ez a minőségcél csak részben válhatott valóra. Az angliai tanulmányút komoly lendületet adott a CKA stratégiájának, fejlesztési irányvonalainak tisztázásához és a fiatal képzők hosszú távú elköteleződéséhez. |
|  | 10 %-kal növelni a kezdő, nem bejegyzett közösségi, civil szervezetek aktivistáinak képzését | 2005. december 31. | Péterfi Ferenc | A „Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat” fejlődésének jóvoltából a helyi közösségek és civil szervezetek képzései mennyiségi növekedést mutatnak, ugyanakkor a növekedésben a hálózati végpontok által lebonyolított, önállóan szervezett képzések dominálnak. Ez a fejlemény kihatással van a CKA stratégiájára, ahol a végpontok folyamatos megerősítése válik fő stratégiai irányvonallá, a CKA által szervezett közösségi képzések számának növelése helyett, de ezek, képzési tevékenységünkben továbbra is hangsúlyos szerepet kapnak. |
|  | Képzési együttműködések kifejlesztése más hálózatokkal – az elképzelés kidolgozása | 2005. december 31. | Varga Máté | E célhoz kapcsolódóan elsősorban a Felső-kiskunsági kistérségben sikerült széleskörű együttműködést megvalósítani a helyi intézményhálózattal (iskolák, művelődési házak, magánszervezetek). A TAN-TÉR Programban a CKA képzési feladatokat vállalt és konzultációs pontként is funkcionált. A Program során összesen 197-en vettek részt képzéseken, 21 csoportban és 12 képzési témában. |
|  | A CKA honlapjának kifejlesztése | 2005. október 31. | Varga Máté | Elkészült a CKA weboldala, melynek információval való feltöltése folyamatosan zajlik (www.civkol.hu): A létrejött oldal 7 főmenüvel és – eddig – 21 almenüvel rendelkezik, melyek természetesen idővel tovább bővíthetőek. Az oldalon már megtalálható: ismertető, képzésekről röviden és részletesen, a működésről, képzési beszámolók, éves jelentések, képek, linkek. A Közösségi Kapcsolat Alapítvánnyal most azon dolgozunk, hogy az önálló (statikus) honlapot egy adatbázisról töltsük, így téve azt dinamikussá. Erre a Lotus szoftvert alkalmazzuk, amely jelentősen meg fogja könnyíteni az oldal működtetését. Az oldal hasznosulása már most érzékelhető, folyamatosan kapunk a webről megkereséseket, érdeklődő hozzászólásokat. |

A Civil Kollégium Alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete a szervezet 2005. évi minőségcéljainak értékelését megismerte, azokat jóváhagyta.

Budapest, 2005. december 19.

| Csongor Anna A Szakmai Tanácsadó Testület elnöke | Huszerl József Civil Kollégium Alapítvány elnöke |
| --- | --- |