# Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 
Szakmai koordináció 
TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002

# A projekt időtartama: 2010. május 1 - 2014. január 31.

Az Autonómia Alapítvány, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Non-profit Kft. és a Szociális Szakmai Szövetség konzorciumi együttműködése nyerte a TÁMOP - 5.1.3.-09/1 kódszámú pályázati kiírást.

A konstrukció alapvető célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat.

A projekt három szakma szakmaközi együttműködésével valósul meg: a szociális, a közösségfejlesztés, és a vidékfejlesztés. Fontos feladatunk, hogy ezek a szakmák ne párhuzamosan, egymás mellett végezzék munkájukat, hanem valóban összekapcsolódva, egymást erősítve és kiegészítve dolgozzanak ki és valósítsanak meg programokat azzal a céllal, hogy a szegénységben élő emberek élethelyzete változzon.

A projekt során végzett tevékenységek két részre bontható. A 2. komponens beadásáig (2010. szeptember 30.) az előkészítő szakasz zajlik, majd azt követi a végrehajtás szakasza.

Az előkészítő szakasz: A 2. komponens pályázatainak benyújtásáig a potenciális pályázók felkészítése információs napok megszervezésével és konzultációs lehetőség biztosításával. Ez az időszak szolgál tehát arra, hogy elérjük azt, hogy minél átgondoltabb és jól megtervezett pályázat szülessen.

A végrehajtás szakaszában a következő tevékenységeket tervezzük:

- a 2. komponens nyertes projektjeinek félévenkénti rendszerességgel történő nyomon követése,

- internetes honlapon zárt kommunikációs felület kialakítása a nyertes pályázóknak

- a tapasztalatok összegzése és terjesztése,

- az eszköztár korszerűsítését és az együttműködés javítását célzó javaslatok kidolgozása érintett szakmapolitikák számára,

- a jó gyakorlatok leltára gyakorlati szakemberek számára,

- személyes szakmai konzultáció biztosítása a 2. komponens szakemberei számáram

- speciális képzési csomagok összeállítása,

- módszertani útmutatók készítése,

- rendszeres szakmai képzések, szakmai műhelyek, konferenciák szervezése,

- gyakorlati szakemberek közötti kapcsolati háló kiépítése (honlap, adatbázis, szakmai műhelyek, képzések, konferenciák – tanulmányutak szervezése),

- szupervízió (a helyi szociális szakemberek részére),

- szükség esetén mediáció, konfliktuskezelés,

- szakmai kiadványok készítése,

- követéses értékelés.